装配线节拍与交期模拟器

阶段总结报告（v3.0）

三路合并装配线的产能、交期与人员设备测算工具

| 报告版本 | v3.0（对应模拟器 v3.0） |
| --- | --- |
| 设计（业务模型） | 洪达勇 |
| 工具实现 | LobsterAI |
| 编制日期 | 2026-10-24 |
| 审核 | ＿＿＿＿＿＿＿＿ |
| 适用范围 | 产线规划、产能与交期论证、人员与设备配置 |
| 交付形态 | 单文件 HTML（零依赖、离线、浏览器打开即用） |

# 一、项目概况

## 1.1 背景

本项目为三路合并装配线的产能与交期测算工具。产线结构为：1号路线（主线，内部串联）与 2号路线（主体）、3号路线（点胶）并行供料，在合并工序汇合后进入后段（检测、打包）串行。存在两道批处理烘烤，不计入节拍但制约供料节奏。

此前测算方式为 Excel 手算加经验估算，存在三个问题：

- 改一个工位就要把整条线重算一遍，无法快速回答「拆哪一道最有效」；

- 只给单点结果，设备故障、不良、爬坡都不在模型里，报出去的工期经不起追问；

- 结论无法追溯，也无法直接形成可发给他人看的材料。

## 1.2 项目目标

- 5 分钟内回答三个问题：几天能交、瓶颈在哪、改哪一处最划算；

- 每个数字都有公式与来源，可复核、可解释；

- 现场人员可自助维护：工位名称、工时、工序增删，不用改代码；

- 结论可一键输出为图片与数据表，直接用于汇报与存档。

## 1.3 范围与边界

覆盖：单产品、三路合并、批处理烘烤、三班制、人员与设备台数估算、分日排产。

不含：物料齐套与来料波动、换型排程、质量数据（SPC/CPK）、与 MES/ERP 的接口对接。

# 二、交付物与当前状态

表 1　交付物清单

| 序号 | 交付物 | 位置与说明 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 专用线模拟器 v3.0 | 02_成品/M40G装配线模拟器_v3.html（78.5 KB，单文件、零依赖） |
| 2 | 使用与口径说明 | 01_需求与说明/M40G装配线模拟器_v3_说明.md（功能、口径、验收记录、限制） |
| 3 | 源码（可重建） | 04_源码/gen4/：样式、骨架、数据、计算、渲染、导入导出 6 个部件 + build 脚本 |
| 4 | 通用线模拟器 v3.0 | 02_成品/装配节拍模拟器_v3.html（任意装配线建模，含 OEE 与料盘供料） |
| 5 | 历史版本 | M40G装配线模拟器_v2_旧版.html 等，保留可回退对比 |
| 6 | 交接说明 | 00_先看这里.md（换机器、换人 5 分钟接手） |

## 2.1 技术形态

- 单个 HTML 文件，双击用 Chrome / Edge 打开即可，不装软件、不连网、无 CDN 依赖；

- 参数与工序表自动保存在本机浏览器，关闭再打开不丢；

- 换电脑或换浏览器时，用「导出工序表」与「导出报表 CSV」留档，再导入即可；

- 对外发送前可修改项目名称，界面默认显示中性名称「装配线项目」，不暴露具体产品。

## 2.2 版本演进

| 版本 | 日期 | 主要内容 |
| --- | --- | --- |
| 通用线 v1 | 2026-09-23 | 双层建模（子装配线 + 设备主线），确立 takt / lead 口径 |
| 通用线 v2.1–v2.6 | 2026-10-23 | 料盘供料、工位编辑、撤销重做、报表与 CSV、稳定性加固 |
| 通用线 v3.0 | 2026-10-23 | 表格化重建：右侧常驻表单、零弹窗、改完即生效 |
| 专用线 v2 | 2026-10-23 | 三路合并、烘烤批处理、班制与人员、预设方案对比 |
| 专用线 v3.0 | 2026-10-24 | 交期三档区间、方案存档与敏感性、工序表导入与增删改、汇报图输出、去产品化 |

# 三、本阶段完成内容

表 2　功能清单（对应 v3.0）

| 能力 | 做了什么 | 解决什么问题 |
| --- | --- | --- |
| 交期与风险论证 | 新增可用率、综合良率、班次固定损失、爬坡天数；有效节拍 = 节拍 ÷ (可用率×良率)；交期给乐观/基准/保守三档区间 | 原来只给单点工期，故障、不良、爬坡都未计入，承诺交期没有余地 |
| 方案对比与敏感性 | 5 个预设方案即时对比；方案可命名存档（最多 40 个）、载入、并排比；三组扫描：瓶颈拆并行、班时增减、产线增减 | 「拆到第几个工位才够」过去靠反复手改试算，现在一眼看拐点 |
| 工艺表批量导入 | 从 Excel 选中区域直接粘贴，自动识别表头与分隔符，预览校验后替换或追加；可导出当前工序表、下载模板 | 13 道工序逐个敲太慢，换产品或换线不必重录 |
| 工序表可增删改 | 名称、说明、路线、周期、批量、并行数、设备/烘烤标记全部表内直改；支持添加工位、复制、删除、同段调序 | 过去只能改数字，改名和增删必须走导入 |
| 汇报输出 | 一键导出 1680×1250 汇报图（结论条 + 6 项 KPI + 三路流程 + 三档情景 + 方案对比）；报表 CSV 分 9 段 | 过去只能截图，材料和数据两张皮 |
| 项目名称可改 | 项目名称驱动页面标题、标签页、页脚、汇报图标题、报表首行与导出文件名；默认中性 | 界面写死产品名，截图外发或投屏容易出问题 |

## 3.1 关键口径（节选）

表 3　计算口径

| 指标 | 计算方式 |
| --- | --- |
| 单站有效节拍 | 周期 ÷ 批量 ÷ 并行工位数（单位：秒/只；烘烤除外） |
| 段节拍 | 该段内所有非烘烤工位的最大值 |
| 全线节拍（takt） | max(1号路线, 2号路线, 3号路线, 合并后段)——三路并行取最大，不是相加 |
| 有效节拍 | 全线节拍 ÷ (可用率 × 良率) |
| 每班产量 | ⌊3600 × (班时 − 固定损失/60) ÷ 有效节拍⌋ |
| 爬坡 | 前 N 天按 60%、85% 折产 |
| 达成天数 | 逐日累加（含爬坡）首次 ≥ 订单量的天数 |
| 人员 | 同一段内「一人可兼顾多道、合计不超过一个节拍」装箱 |
| 设备台数 | ⌈全线日产 ÷ 单台日产能⌉ |
| 烘烤供料平衡 | 每炉周期内需汇集的只数 = (3600 ÷ 节拍) × 炉时(分钟)/60，与装炉量比较 |
| 三档情景 | 乐观：可用率 +5%、良率 +2%；基准：填写值；保守：可用率 −8%、良率 −3% |

# 四、关键结果（默认参数）

参数：订单 11,000 只、目标 6 个生产日、3 条线、班时 4.5/5/2.5 小时、可用率 95%、良率 98%、班次固定损失 15 分钟、爬坡 2 天、装炉 150 只/炉。

## 4.1 基础产能

表 4　基础结果

| 指标 | 数值 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 理论节拍 | 60 秒/只 | 相当于 60 只/小时 |
| 有效节拍 | 64.4 秒/只 | 按可用率 95% × 良率 98% 折算 |
| 日产/线 | 627 只 | 早班 237 / 中班 265 / 夜班 125 |
| 全线稳态日产 | 1,881 只 | 3 条线合计 |
| 6 天产能 | 10,248 只 | 缺口 752 只 |
| 达成需生产日 | 7 天 | 交期区间 6–8 天 |
| 每班在岗 | 24 人 | 8 人/线 × 3 条线 |
| 两班编制 | 56 人 | 含轮休 15% |

## 4.2 三档情景

表 5　可用率与良率波动下的交期区间

| 情景 | 可用率 | 良率 | 有效节拍 | 6 天产能 | 判定 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 乐观 | 100% | 100% | 60.0 秒 | 11,031 只 | 达成（6 天） |
| 基准 | 95% | 98% | 64.4 秒 | 10,248 只 | 缺口 752 只 |
| 保守 | 87% | 95% | 72.6 秒 | 9,084 只 | 缺口 1,916 只 |

## 4.3 敏感性（找拐点）

表 6　主要改善手段的效果对比

| 类别 | 场景 | 全线日产 | 达成天数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 拆并行 | 装配1/2/5 各 2 工位（节拍 30 秒） | 3,765 只 | 4 天 |
| 拆并行 | 各 3 工位（受 30 秒工位限制，不再提升） | 3,765 只 | 4 天 |
| 班时 | × 0.9（10.8 小时/天） | 1,680 只 | 8 天 |
| 班时 | × 1.1（13.2 小时/天） | 2,082 只 | 6 天 |
| 线数 | 2 条线 | 1,254 只 | 10 天 |
| 线数 | 3 条线（当前） | 1,881 只 | 7 天 |
| 线数 | 4 条线 | 2,508 只 | 5 天 |

结论：默认参数下最有效的手段是拆瓶颈（4 天达成），其次加到 4 条线（5 天）；单靠加班只能从 7 天压到 6 天。

## 4.4 人员与设备

表 7　设备需求（按全线日产 1,881 只反推）

| 设备 | 单台日产能 | 需用台数 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 防水测试 | 5,760 只/台·天 | 1 台 | 30 秒/次 × 4 件 |
| 透气检测 | 1,440 只/台·天 | 2 台 | 30 秒/件 |
| 防爆检测 | 1,440 只/台·天 | 2 台 | 30 秒/件 |
| 烘烤1 烘箱 | 900 只/台·天 | 3 台 | 120 分钟/批 × 6 批 × 150 只 |
| 烘烤2 烘箱 | 1,800 只/台·天 | 2 台 | 60 分钟/批 × 12 批 × 150 只 |

# 五、质量与验收

交付前在无头 Chrome 中执行真实 DOM 事件回归，覆盖编辑、导入、模拟、导出四类路径，全部通过，控制台 0 异常。

表 8　验收用例

| 用例 | 结果 |
| --- | --- |
| 首屏渲染与结论 | 结论「不可行」，6 天 10,248 只、缺口 752、达成 7 天、区间 6–8 天 |
| 修改工时 60 → 45 | 节拍仍 60（其他工位顶着），该行有效节拍同步为 45 |
| 修改批量 4 → 2 | 该工位有效节拍 7.5 → 15 秒 |
| 套用预设（装配1/2/5 各 2 工位） | 节拍 60 → 30，日产 1,881 → 3,765，达成 7 → 4 天 |
| 工艺表粘贴导入（6 行，含烘烤） | 识别 6 行、校验通过、导入后节拍 60、烘烤保留 120 分钟 |
| 导入坏行（周期为 0） | 拦截并提示「第 1 行 周期必须 > 0」，应用按钮禁用 |
| 工位改名 | 流程图、报表、汇报图同步更新 |
| 添加工位 / 改名 | 13 → 14 个，节拍重算，新行自动聚焦 |
| 复制 / 删除工位 | 复制生成「×× 副本」；删除后 14 → 13 |
| 同段调序 / 换路线 | 顺序与所属路线同步变化 |
| 删空所有工位 | 提示「节拍为 0，请添加工位」，不报错、不出异常数值 |
| 方案存档 | 保存后可载入、删除、并排比 |
| 导出汇报图 | 生成 1680×1250 PNG，标题随项目名变化 |
| 导出报表 CSV | 9 段内容，Excel 可正常打开 |

# 六、使用说明

- 双击 02_成品/M40G装配线模拟器_v3.html，用 Chrome 或 Edge 打开。

- 顶部「项目名称」按需填写（对外材料建议写中性名称）；三块参数区填写订单、班制、可用率与良率。

- 看顶部结论条与「四、产能结果」；不满意就点「二、方案对比」的预设，或在「八、敏感性分析」找拐点。

- 工序有变化：直接在工序表改名、改工时、增删工位；或展开「工序表批量导入」粘贴 Excel。

- 定稿后：点「导出汇报图」出 PNG 汇报，点「导出报表 CSV」留数据台账；换电脑前先导出工序表。

提醒： 「恢复默认」会把工序表恢复为标准 13 个工位、同时清掉自定义名称。若已按实际线体改过，请先「导出当前工序表」留档。

# 七、风险与已知限制

表 9　限制与应对

| 限制 | 影响 | 应对 |
| --- | --- | --- |
| 良率为全线综合值，未按工位累乘 | 点胶、检测段掉点多的产品会偏乐观 | 下一版增加「工位良率」列，按乘积计算 |
| 人员为装箱估算 | 不含技能差异、物流、检验、巡检 | 按实际编制定额修正，作为下限参考 |
| 烘烤只做供料平衡 | 未模拟炉内排队与错峰投炉的时刻表 | 多线共用时按错峰投炉人工排定 |
| 设备台数按日产能反推 | 未含备用机与单独的设备稼动率 | 关键设备按 +1 备用考虑 |
| 排产按整班整件 | 不含插单、换型次数、来料波动 | 接单后按周滚动修正 |
| 结论为参数推算 | 实测节拍与试产数据若偏离会失真 | 正式承诺交期前用试产数据回填复核 |

# 八、下一步计划

表 10　改进优先级

| 优先级 | 事项 | 价值 |
| --- | --- | --- |
| P0 | 按工位良率累乘，产出按工位追溯 | 交期结论更贴近实际，能指出掉点最大的工位 |
| P0 | 用试产实测节拍回填，形成「实测 vs 推算」对照 | 把模型从估算工具变成验收工具 |
| P1 | 蒙特卡洛：工序时间分布、良率波动，输出 P10/P50/P90 产能 | 交期承诺有概率依据，而不是三档拍值 |
| P1 | 通用线 v3 移植：工艺表导入、方案 A/B 对比、导出图片 | 两套工具能力对齐 |
| P2 | 换型与批量经济性（SMED）、混线排产 | 支持多品种小批量场景 |

# 九、附件与文件位置

| 文件 | 说明 |
| --- | --- |
| 02_成品/M40G装配线模拟器_v3.html | 交付主体，双击即用 |
| 01_需求与说明/M40G装配线模拟器_v3_说明.md | 功能、口径、验收、限制的完整说明 |
| 04_源码/gen4/ | 源码部件与 build4.js（node build4.js 可重建，含语法自检） |
| 02_成品/装配节拍模拟器_v3.html | 通用线工具（任意装配线建模 + OEE） |
| 00_先看这里.md | 交接说明（现状、文件地图、已知坑、5 分钟自检） |
| 03_记忆/memory/2026-10-24.md | 本次开发日志（含全部踩坑记录） |

（本报告数据均来自模拟器 v3.0 在默认参数下的实际运行结果，可打开工具逐项复核。）

设计：洪达勇　　工具实现：LobsterAI　　审核：＿＿＿＿＿＿　　日期：2026-10-24